## Instructions
CRA SME Starter Workbook V1.0 | Public Release
Rechts- und Informationsstand | 27.07.2026
Zweck | Onboarding, Pilotierung und Migration für ein Produkt oder kleines Portfolio.
Skalierungsgrenze | Bei ungefähr zehn Produkten, hoher Release-Frequenz oder komplexen Beziehungen in führende Systeme migrieren.
Hinweis | Keine Rechtsberatung oder Konformitätsbewertung. Rechtsstand vor Produktentscheiden erneut prüfen.
Statuswerte | Entwurf ¦ In Prüfung ¦ Freigegeben ¦ Freigabesperre ¦ Marktbereitstellungsstopp ¦ Geschlossen
Verwendung | Gelbe Spalten sind für Eingaben. Frühere Entscheide werden nicht überschrieben.

## CRA_SME_Starter_Toolkit
Field | Entry / Decision | Guidance / Default | Source
Entwurf |  | noch nicht entscheidungsreif | CRA SME Toolkit V1.0
In Prüfung |  | zuständige Person prüft | CRA SME Toolkit V1.0
Freigegeben |  | Entscheid und Nachweise vollständig | CRA SME Toolkit V1.0
Freigabesperre |  | Release bleibt blockiert | CRA SME Toolkit V1.0
Marktbereitstellungsstopp |  | keine weitere Bereitstellung am Markt | CRA SME Toolkit V1.0
Geschlossen |  | Massnahme und Wirksamkeit bestätigt | CRA SME Toolkit V1.0

## CRA_SME_Starter_Toolkit_2
Field | Entry / Decision | Guidance / Default | Source
Datensatz-ID |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Produkt-ID und Produktversion |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
verantwortliche Person |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Stellvertretung |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Status |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Auslöser und Datum |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Entscheid und Begründung |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Nachweislinks |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Freigabe durch und Datum |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
nächste Prüfung |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
frühere Entscheidung oder Version |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
erneut geöffnete Lebenszyklusentscheide |  |  | CRA SME Toolkit V1.0

## 1_Produktregister
Field | Entry / Decision | Guidance / Default | Source
Produktname, Version und Variante |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Hersteller-Rechtseinheit |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Produktgrenze und Kernfunktionen |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
EU-Zielmärkte |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Product Owner und Stellvertretung |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Repository, Build und Release |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Ticket- und Dokumentationsablage |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Supportbeginn und Supportende |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Lebenszyklusstatus |  |  | CRA SME Toolkit V1.0

## 2_Anwendbarkeit_und_Klassifi
Field | Entry / Decision | Guidance / Default | Source
gewerbliche Bereitstellung entgeltlich oder unentgeltlich |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Bezug zum EU-Markt |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Remote-Datenverarbeitung |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Herstellerrolle und weitere Wirtschaftsakteure |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Schweizer EU-Marktweg |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Ausnahme, Begründung und amtliche Fundstelle |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Produktklasse |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Rechtsakt- und Normenstatus mit Datum |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Konformitätsweg |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Übergabe an Fachstelle erforderlich |  | Ja / Nein | CRA SME Toolkit V1.0

## 3_ENISA_Assessment_und_Verbe
Field | Entry / Decision | Guidance / Default | Source
ENISA-Toolversion und Scope |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Assessment-Datum |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Nachweisablage für 25 Antworten |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Reifegradband |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
priorisierte Lücke |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Massnahme und erwartetes Ergebnis |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Owner und Termin |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Abnahmekriterium |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Abschlussnachweis |  |  | CRA SME Toolkit V1.0

## 4_Produktrisikobeurteilung
Field | Entry / Decision | Guidance / Default | Source
Risiko-ID und Produktversion |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Schutzgut und Bedrohung |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Fehlgebrauch oder Schwachstelle |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Wahrscheinlichkeit 1 bis 4 mit Begründung |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Auswirkung 1 bis 4 mit Begründung |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Ausgangswert |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Massnahmen, Owner und Termin |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Restrisikowert und Override |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Akzeptanzbefugnis |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
verknüpfte Anforderungen und Tests |  |  | CRA SME Toolkit V1.0

## 5_Komponenten_Lieferanten_un
Field | Entry / Decision | Guidance / Default | Source
Produkt-, Build- und SBOM-ID |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
SBOM-Format und Formatversion |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Komponentenname und Version |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Lieferant oder Herkunft |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
direkter oder transitiver Bezug |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
eindeutiger Bezeichner und Hash soweit verfügbar |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Lizenz und Supportstatus soweit bekannt |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Generator und Erzeugungszeitpunkt |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Qualitätsfehler, Owner und Termin |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Advisory oder VEX-Betroffenheitsaussage |  |  | CRA SME Toolkit V1.0

## 6_Release_Gate
Field | Entry / Decision | Guidance / Default | Source
Scope, Rolle und Klasse genehmigt |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Risikobeurteilung aktuell |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
P1 ausgeschlossen oder wirksam beseitigt |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
P2 behoben oder eng genehmigt |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
SBOM gehört zum Build |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Tests und Abnahmekriterien erfüllt |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
technische Dokumentation vollständig |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Normenstatus und Konformitätsweg datiert |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Nutzerinformation und Zielmarktsprachen |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
vollständige oder vereinfachte EU-Konformitätserklärung |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
CE-Kennzeichnung vorbereitet |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Support, Updates und PSIRT betriebsbereit |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Serienkonformität bei Hardware bestätigt |  |  | CRA SME Toolkit V1.0

## 6_Release_Gate_2
Field | Entry / Decision | Guidance / Default | Source
Ergebnis |  | Freigabe / Freigabesperre / Marktbereitstellungsstopp | CRA SME Toolkit V1.0
Entscheider und Zeitpunkt |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Bedingungen und Ablaufdatum |  |  | CRA SME Toolkit V1.0

## 7_PSIRT_und_Schwachstellenfa
Field | Entry / Decision | Guidance / Default | Source
Fall-ID, Eingang, Kanal und Quelle |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Produktversion und Komponente |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Betroffenheit, Exposition und Erreichbarkeit |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Auswirkung und Priorität P1 bis P4 |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
aktive Ausnutzung |  | Ja / Nein / Unklar | CRA SME Toolkit V1.0
schwerer Sicherheitsvorfall |  | Ja / Nein / Unklar | CRA SME Toolkit V1.0
frühester dokumentierter Kenntniszeitpunkt mit Zeitzone |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Tatsachen und Begründung der Schwelle |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Owner, Stellvertretung und Notfallweg |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Meldeentscheid, Meldestaat und Plattformendpunkt |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Nutzerinformation |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Fix, Verteilung und Wirksamkeit |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Abschluss und Nachweise |  |  | CRA SME Toolkit V1.0

## 8_Support_und_End_of_Support
Field | Entry / Decision | Guidance / Default | Source
erwartete Nutzung und Begründung |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Supportbeginn und -ende |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Personal und Stellvertretung |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Komponenten- und Buildfähigkeit |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Signierschlüssel und Wiederherstellung |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Testumgebung und Updateverfügbarkeit |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Sicherheitskontakt |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
letzte unterstützte Version |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
verbleibende Risiken und Migration |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Nutzerinformation und Datenausserbetriebnahme |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Aufbewahrungsende |  |  | CRA SME Toolkit V1.0

## 9_Managementpr_fung
Field | Entry / Decision | Guidance / Default | Source
Portfolio und Supportverpflichtungen |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
hohe Risiken und P1/P2-Fälle |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Meldungen und schwere Ereignisse |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Ressourcen und Stellvertretungen |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Tool- und Lieferantenprobleme |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
ENISA-Massnahmen |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Wirksamkeit von Release und PSIRT |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Rechts- und Normenänderungen |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
unabhängige oder externe Prüfungen und offene wesentliche Feststellungen |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Support-, Build-, Signier-, Test- und Meldefähigkeit |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
materiale Unterkapazität und Eskalation |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
erneut zu öffnende Lebenszyklusentscheide |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Owner und Termine |  |  | CRA SME Toolkit V1.0

## 10_Lieferantennachweis_f_r_r
Field | Entry / Decision | Guidance / Default | Source
Kunde, Produkt und Version |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Rechts- oder Vertragsgrund |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
angeforderter Nachweis |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
CRA, NIS2/DORA oder freiwillige Aussage |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
freigegebener Inhalt |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Vertraulichkeit und zulässiger Empfänger |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Gültigkeitsdauer |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Freigabe und Übermittlungsweg |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Ablaufdatum und Rücknahme |  |  | CRA SME Toolkit V1.0

## Zusatzblatt_A_Disclosure_Pol
Field | Entry / Decision | Guidance / Default | Source
Sicherheitskontakt und sicherer Kanal |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
erwartete Angaben des Melders |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
zulässige Testgrenzen |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Eingangsbestätigung |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Vertraulichkeitsgrundsatz |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Rhythmus der Statusrückmeldung |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
koordinierte Veröffentlichung |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Eskalation und Stellvertretung |  |  | CRA SME Toolkit V1.0

## Zusatzblatt_B_Serienkonformi
Field | Entry / Decision | Guidance / Default | Source
bewertete Produktversion |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Stückliste, Build und Konfiguration |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
freigegebene Lieferanten |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Produktionsprüfung |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Abweichung und Auswirkung |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
erneute Risiko-, Test- oder Konformitätsprüfung |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Freigabe und Nachweis |  |  | CRA SME Toolkit V1.0

## Zusatzblatt_C_Vorsorge_bei_B
Field | Entry / Decision | Guidance / Default | Source
geplantes Datum und Verantwortliche |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
relevante Marktüberwachungsbehörden |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Nutzergruppen und Informationsweg |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Signierschlüssel und Update-Dateien |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Build-, Test- und Dokumentationsübergabe |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Sicherheitskontakt nach Einstellung |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
rechtlich zulässige Nachfolge oder Übergabe |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Übermittlungs- und Informationsnachweise |  |  | CRA SME Toolkit V1.0

## Zusatzblatt_D_nderung_und_Re
Field | Entry / Decision | Guidance / Default | Source
Änderung, Quelle und Datum |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
betroffene Produktversionen und Märkte |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Auswirkung auf Scope, Rolle oder Produktklasse |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Auswirkung auf Risiko und Sicherheitsanforderungen |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Auswirkung auf Komponenten, SBOM, Build oder Signierung |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
erneut erforderliche Tests |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Auswirkung auf Dokumentation, Erklärung und CE |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Auswirkung auf Support, Reporting oder Nutzerinformation |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Prüfung auf wesentliche Änderung und Fachentscheid |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
erneut geöffnete Gates und Owner |  |  | CRA SME Toolkit V1.0
Abschlussentscheid und Nachweise |  |  | CRA SME Toolkit V1.0